## 3.19工作计划
任务名称 | 子任务 | 功能明细 | 功能说明 | 涉及页面 | 备注 | 负责人 | 前端工作量评估(人天) | 前端进度
公众端开发 | 数字地图 | 首页地图 | 在首页显示全省11个地级市地块匹配搜索及首页展示 | 首页模块 |  | 徐佳斌 | 5 | 100%
|  | 详情地图 | 搜索的详情页链接展示的数字地图，以地图形式展示搜索结果中标准地信息 | 数字地图 |  | 张媚紫 | 8 | 100%
| 查询搜索 | 首页快捷搜索 | 根据所选地级市、相关筛选栏目、搜索信息进行查询，并展示相关查询结果 | 首页模块、查询搜索模块 | 查询搜索涉及高级搜索、组合搜索，比较复杂，耗时较长 | 徐佳斌 | 12 | 100%
|  | 标准地搜索 | 根据所选相关筛选栏目及输入的搜索信息进行查询，并以块状列表展示具体信息，且可链接至数字地图展示 | 首页模块、查询搜索模块 |  |  | 8 | 100%
|  | 控制性指标搜索 | 根据所选相关筛选栏目及输入的搜索信息进行查询，并以列表展示控制性指标信息 | 首页模块、查询搜索模块 |  |  | 8 | 100%
|  | 政策信息搜索 | 根据所选相关筛选栏目及输入的搜索信息进行查询，并以列表展示政策信息 | 首页模块、政策信息模块 |  |  | 8 | 100%
|  | 标准地招商搜索 | 根据所选相关筛选栏目进行查询，并展示相关标准地信息 | 首页模块、标准地招商模块 |  |  | 8 | 100%
| 信息展示 | 展示标准地信息 | 展示标准地相关的详情信息 | 查询搜索结果模块、数字地图 |  | 张媚紫 | 4 | 100%
|  | 展示控制性指标信息 | 展示控制性指标信息的详情信息 | 查询搜索结果模块、数字地图 |  |  | 3 | 100%
|  | 展示政策信息 | 展示政策信息相关的详情信息 | 政策规划模块 |  |  | 4 | 100%
|  | 展示区域规划信息 | 展示区域规划相关信息的列表、详情信息 | 政策规划模块 | 新增 区域规划列表及详情展示 |  | 3 | 20%
|  | 展示标准地招商信息 | 展示标准地招商信息的列表、详情信息 | 标准地招商模块 |  |  | 3 | 100%
| 信息对比 | 信息对比 | 选择最多4个平台信息进行平台信息对比 | 查询搜索结果模块 |  |  | 5 | 100%
| 关于我们 | 信息简介 | 展示标准地概念及平台介绍 | 关于我们模块 |  |  |  | 100%
|  | 意见建议提交 | 提交意见与建议：主题、内容、联系方式 | 意见建议提交 |  | 李峰 | 2 | 100%
| 热门推荐 | 推荐平台 | 根据后期后台收集的数据分析，展示热门的推荐平台 | 首页模块、数字地图 | 新增 热门推荐 单独模块 | 张媚紫 | 3 | 20%
|  | 推荐地块 | 根据后期手台收集的数据分析，展示热门的推荐地块 | 首页模块、数字地图 |  |  | 2 | 20%
| 与2.0页面对接 |  |  |  |  | 张媚紫 | 2 | 100%
| 部署上线 |  |  |  | 3月底 已验收 | 张媚紫 |  | 总进度：98%
政府端开发 | 省市级地图展示 |  | 显示省级、市级计划出让地块、已公告待出让地块、已出让地块的宗数的占比（年度、累计）、面积的占比（年度、累计）、项目落地数(年度、累计）、土地成交均价、计划总投资(年度、累计)、区域评估完成率、异常地块、热门地块、项目分布对比、行业分布偏好 | 数字地图-省级页、数字地图-市级页 |  | 戴良轩 | 15 | 95+%
| 区级地图展示 |  | 显示区级计划出让地块、已公告待出让地块、已出让地块的宗数的占比（年度、累计）、面积的占比（年度、累计）、项目落地数(年度、累计）、土地成交均价、计划总投资(年度、累计)、区域评估完成率、异常地块、热门地块、项目分布对比、行业分布偏好、以标点形式展示该区级所有园区信息 | 数字地图-区级页 | 地图部分张媚紫负责，数据展示戴良轩负责 | 张媚紫、戴良轩 | 8 | 区级地图：20% 数据展示：90%+
| 平台级地图展示 | 平台信息管理 | 显示平台信息包括联系人、联系方式、平台类型、平台层级、地址、周边配套信息；平台统计分析包括计划出让地块、已公告待出让地块、已出让地块的宗数的占比（年度、累计）、面积的占比（年度、累计）、所有的项目落地数(年度、累计)、平台所有土地成交价、区域评估完成率（年度、累计）等信息 | 数字地图-平台信息页 |  | 张媚紫 | 3 | 100%
|  | 产业信息 | 需求待定 | 数字地图-、产业信息页 |  |  | 2 | 0%
|  | 控制性指标 | 显示平台控制性指标包括投资强度、亩均税收、容积率、单位能耗增加值、单位排放增加值；指标达标率占比分析；行业达标率排名等信息 | 数字地图-控制性指标页 |  |  | 2 | 90%
|  | 政策规划 | 显示政策信息列表，按全部、税收、价格、人才、教育、其他类目筛选；区域规划列表等信息 | 数字地图-政策规划页 |  |  | 2 | 90%
|  | 区域评估 | 需求待定 | 数字地图-区域评估页 |  |  | 4 | 0%
| 地块地图展示 | 计划出让地块展示 | 计划出让地块显示拟地块名称，拟土地形状是否规则，拟出让面积，拟土地用途，拟出让年限，拟供地方式，拟地块坐落，拟起始价，拟竞拍保证金，拟行业类型，拟固定资产投资强度，拟容积率，拟亩均税收，拟单位能耗增加值，拟单位排放增加值，拟R&D经费支出与主营业务收入之比，及相关指标 | 数字地图-标准地计划出让页 |  | 张媚紫 | 15 | 80% 项目信息、企业信息模块展示字段未确定
|  | 已公告待出让地块展示 | 已公告待出让地块显示地块编号，公告编号，出让面积，地块坐落位置，土地用途，出让年限，供地方式，挂牌日期，起始价，行业类型，约定固定资产投资强度，约定容积率，约定亩均税收，约定单位能耗增加值，约定单位排放增加值，约定R&D经费支出与主营业务收入之比，国土公告链接，及相关指标 | 数字地图-标准地已公告待出让页
|  | 已出让地块展示 | 已出让地块显示电子监管号，合同编号，合同签订日期，公告地块编号，公告编号，地块坐落位置，出让面积，土地用途，出让年限，供地方式，挂牌日期，成交日期，起始价，成交总价，成交单价，竞拍人数，竞拍保证金，受让人，行业类型，约定资产投资强度，约定容积率，约定亩均税收，约定单位能耗增加值，约定单位排放增加值，其他约定指标，R&D经费支出与主营业务收入之比，成交公示链接，项目信息及相关指标 | 数字地图-标准地已出让页
| 标准地管理（标准地查询） | 标准地查询 | 按地区，地块类型，平台层级，行业，供地方式，面积，成交单价，成交总价，成交时间，出让年限，税收，投资强度，容积率，约定排放，约定能耗，政策信息等进行查询展示并连接数字地图 | 日常管理-标准地管理-标准地查询页、标准地查询结果页 |  | 徐佳斌 | 6 | 90%
| 标准地管理（统计分析） | 对比分析 | 分四个模块：1.控制性指标对比；2.控制性指标排名；3.出让面积、出让宗数对比；4.项目落地数、土地成交均价、计划总投资对比 | 日常管理-标准地管理-对比分析页 |  | 汪晓凯 | 8 | 70%
|  | 趋势分析 | 首先显示约定指标项目情况，能按指标，月度，年度，自由组合进行高级搜索显示 | 日常管理-标准地管理-趋势分析首页、趋势分析高级搜索页 |  | 李恺锐 | 4 | 100%
|  | 公众访问情况分析 | 地图显示公众访问公司信息，访问地块信息，访问地块热度 | 日常管理-标准地管理-公众访问情况页 |  |  | 4 | 50% 页面开发完成，待接口联调
| 部署上线 |  |  |  | 以上内容 4月底 出个版本 | 张媚紫
| 用户体系 | 权限管理 | 对接政务服务网，分省市区及平台管理软件 |  | 标准地项目接入政务服务网用户体系，但标准地有“园区平台用户”，在政务服务网中没有这一级用户 | 张媚紫 | 5 | 0%
| 区域评估管理 | 区域评估查询 | 按地区，平台，事项进行查询显示区域评估情况 | 日常管理-区域评估管理-区域评估查询页、区域评估查询结果页 | 区域评估模块需求较多，且暂未出设计稿，时间预留多一些 | 人员暂定 | 工作量待评估
|  | 统计分析 | 显示区域规划环评，区域能评，区域文化保护评估，区域水评，区域地震安全性评价，雷电灾害风险评价，压覆重要矿产资源评估，地质灾害危险性评估 | 日常管理-区域评估管理-统计分析页
|  | 平台信息管理 | 各级平台区域评估完成情况上报 | 日常管理-区域评估管理-信息管理上报页
|  |  | 信息确认管理 | 日常管理-区域评估管理-信息管理确认页
| 标准地管理（信息管理） | 信息管理 | 平台信息管理 | 日常管理-标准地管理-信息管理-平台信息管理页 |  | 徐佳斌 | 5 | 60%
|  |  | 计划出让标准地管理 | 日常管理-标准地管理-信息管理-计划出让标准地管理页 |  |  | 5 | 60%
|  |  | 地块状态信息管理（计划出让地块和已公告待出让地块的链接匹配） | 日常管理-标准地管理-信息管理-地块状态信息管理页 |  | 李恺锐 | 5 | 100%
|  |  | 标准地合同管理 | 日常管理-标准地管理-信息管理-标准地合同管理页 |  | 李恺锐 | 5 | 0%
|  |  | 政策规划管理 | 日常管理-标准地管理-信息管理-政策规划管理页 |  | 徐佳斌 | 5 | 30%
|  |  | 控制性指标管理 | 日常管理-标准地管理-信息管理-控制性指标管理页 |  |  | 5 | 30%
|  |  | 当地经济社会发展概况 | 日常管理-标准地管理-信息管理-当地经济社会发展概况 |  | 张媚紫 | 5 | 0%
|  |  | 公众建议与反馈 | 日常管理-标准地管理-信息管理-公众建议与反馈 |  | 徐佳斌 | 5 | 30%
| 与2.0页面对接 |  |  |  |  | 张媚紫 | 2 | 0%
| 部署上线 |  |  |  | 5月底 | 张媚紫 |  | 总进度：40%
已确定工作量：211人天
注：黄色背景为新增需求，红色背景为待定需求

## 风险点
风险点： 1.数据接入问题：以下数据需从其他单位获取，目前未接入、未确定数据接入方式，时间和工作量无法预估 1）3.0平台（项目基本信息、项目投资信息、审批流程、投资项目监管信息） 2）省发改委（企业信用信息） 3）省法院（司法拍卖信息） 4）省级有关部门（区域评估信息） 5）省经信厅（亩均效益综合评价） 6）省市场监管（企业工商信息） 7）省自然资源厅（已出让标准地、公告待出让标准地信息） 2.统计分析问题：统计分析模块需有数据支撑，若数据量小或缺失大量数据导致展示效果差 3.用户体系问题：标准地项目接入政务服务网用户体系，但标准地有“园区平台用户”，在政务服务网中没有这一级用户 4.网络问题：其他单位相关数据如果在内网或者专网中，数据对接会存在问题 5.3.0对接：已对接确认标准地项目先行开发，后续进行具体事项对接，后续是否需要统一风格或其他等未知 6.现项目按照3月15日会议确定的需求进行开发，若有变动需重新评估

## 原工作计划
任务名称 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
需求分析
需求调研 | 2019-03-01 | 2019-03-15
功能清单 | 2019-03-16 | 2019-03-17 |  | 1.从系统页面来说：1月已部署的版本页面数10+，年后3月6日开会版本页面数30+，因现在需求变动较大，预估现有需求的页面为70左右，工作量翻倍增加 2.从功能点来说：现在定下来的功能模块总共40+，比3月6日版本新增15个功能模块，11个功能模块需求有扩充 3.因需求变动，离3月底只剩少于两周时间，实施较为困难
数据清单 | 2019-03-11 | 2019-03-15
资源准备 | 2019-03-18 | 2019-03-20
办公室
云资源
架构对接
标准地公众端 | 2019-03-18 | 2019-03-31
申请应用环境和部署 | 2019-03-18 | 2019-03-19
UI设计 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 需求扩充
数据库表结构设计 | 2019-03-18 | 2019-03-20
总体架构设计 | 2019-03-18 | 2019-03-20
政务服务网统一身份认证接入 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 建议放4月做
首页模块 | 2019-03-21 | 2019-03-24 | 需求扩充
查询搜索模块 | 2019-03-21 | 2019-03-24 | 需求扩充
政策信息模块 | 2019-03-25 | 2019-03-28
标准地招商模块 | 2019-03-25 | 2019-03-28
关于我们模块 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 需求新增
数字地图 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 需求新增
与2.0页面对接 | 2019-03-29 | 2019-03-31
联调测试 | 2019-03-29 | 2019-03-31
部署上线 | 2019-03-29 | 2019-03-31
标准地政府端 |  | 2019-06-15
申请应用环境和部署 | 2019-03-18 | 2019-03-19
UI设计 | 2019-03-21 | 2019-03-31 | 需求扩充
数据库表结构设计 | 2019-03-21 | 2019-03-31
总体架构设计 | 2019-04-01 | 2019-04-03
政务服务网统一身份认证接入 | 2019-04-01 | 2019-04-15
数字地图-省级页 | 2019-04-03 | 2019-04-09
数字地图-市级页 | 2019-04-10 | 2019-04-11
数字地图-区级页 | 2019-04-11 | 2019-04-12
数字地图-园区首页 | 2019-04-15 | 2019-04-16
数字地图-园区平台信息页 | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 需求新增
数字地图-园区产业信息页 | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 需求扩充
数字地图-园区控制性指标页 | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 需求扩充
数字地图-园区政策信息页 | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 需求扩充
数字地图-园区区域评估页 | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 需求扩充
数字地图-标准地计划出让页 | 2019-04-24 | 2019-04-30
数字地图-标准地已公告待出让页 | 2019-04-24 | 2019-04-30
数字地图-标准地已出让页 | 2019-04-24 | 2019-04-30
日常管理-标准地管理-标准地查询页 | 2019-05-01 | 2019-05-06 | 需求扩充
日常管理-标准地管理-标准地查询结果页 | 2019-05-01 | 2019-05-06 | 需求扩充
日常管理-标准地管理-统计分析首页 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 需求新增
日常管理-标准地管理-统计分析高级搜索页 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 需求新增（建议二期）
日常管理-标准地管理-对比分析首页 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 需求新增
日常管理-标准地管理-对比分析高级搜索页 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 需求新增（建议二期）
日常管理-标准地管理-趋势分析首页 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 需求新增
日常管理-标准地管理-趋势分析高级搜索页 | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 需求新增（建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-平台管理页 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | （建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-地块状态信息管理页 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 需求新增（建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-政策信息管理页 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | （建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-控制性指标信息管理页 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | （建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-计划出让标准地信息管理页 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 需求新增（建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-标准地合同管理页 | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 需求新增（建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-信息确认页 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 需求扩充（建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-上传页 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | （建议二期）
日常管理-标准地管理-信息管理-下载页 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | （建议二期）
日常管理-区域评估管理-区域评估查询页 | 2019-05-27 | 2019-05-31
日常管理-区域评估管理-区域评估查询结果页 | 2019-05-27 | 2019-05-31
日常管理-区域评估管理-统计分析页 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 需求新增
日常管理-区域评估管理-信息管理上报页 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 需求新增
日常管理-区域评估管理-信息管理确认页 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 需求新增
与2.0页面对接 | 2019-06-06 | 2019-06-07
联调测试 | 2019-06-10 | 2019-06-12
部署上线 | 2019-06-13 | 2019-06-15
需求规格说明书
概要设计
详细设计
备注：因时间紧，功能及页面逻辑较为复杂，建议分两批开发，高级搜索和信息管理功能放二期做这样整体可在5月中能完成